Отдел образования

администрации Пономаревского района

Оренбургской области

ПРИКАЗ

06.05.2015г                                     № 01-10/99

с.Пономаревка

О создании организационно-управленческих

условий введения федерального государственного

стандарта начального общего образования

обучающихся с ограниченными

возможностями и федерального

государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказа Министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015 № 01-21/956 «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также с целью создания условий организации инклюзивного образования в образовательных организациях района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить

1.1.План мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта образования   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ФГОС ОВЗ) и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательные организации района с 1 сентября 2016 года согласно приложению.

1.2. Установить этапы введения и реализации ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):

-переходный период для введения ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (до 1 сентября 2016 года);

-этап реализации ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 1 сентября 2016 года.

2.Главному специалисту отдела образования Дроздовой Г.А.:

2.1. Осуществлять координацию выполнения плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.2.Организовать систему контроля и мониторинга введения ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3.Директору МКУ «ЦМТО»  Ветчинкиной Т.В. обеспечить методическое сопровождение по введению ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4. Руководителям образовательных организаций Пономаревского района в связи с введением ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) до 1 сентября 2016 года:

4.1.Обеспечить повышение квалификации педагогов, работающих в образовательных организациях района с детьми с ОВЗ и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4.2.Создать условия для организации инклюзивного образования в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

5.Установить, что:

5.1.ФГОС ОВЗ и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года.

5.2.Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 года для обучения по адаптированным образовательным программам, осуществляется по ним до завершения обучения.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования                                                   В.В.Попов

Приложение

к приказу отдела образования

02.11.2015г №01-10/208

г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ)  и  федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определение первоочередных действий отдела образования администрации Пономаревского района, руководителей  образовательных организаций района по организации инклюзивного образования в образовательных организациях района в соответствии с требованиями.

Задачи:

1.Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

2.Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

3.Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), координация деятельности отдела образования администрации Пономаревского района и организаций муниципальной системы образования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | Май 2015 г. – май 2016 г. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО», образовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальных общеобразовательных организациях. | Август 2015 г. | Отдел образования, ОО, МКУ «ЦМТО» |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические. | Август 2015 г. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО», ОО |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ОО Пономаревского района. | Июль – август, 2016 г. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО», ОО |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». | май, 2015 г. | Отдел образования |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО. | Сентябрь, октябрь 2015г. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО» |
| 1.7. | Организация участия в обсуждении вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Отдел образования, МКУ «ЦМТО», ОО |
| - Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| 2.1. | Организация функционирования муниципальной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Август, 2015г. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО» |
| 2.2. | Участие в семинарах областного уровня, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | постоянно | МКУ «ЦМТО», ОО |
| 2.3. | Разработка методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Октябрь – ноябрь, 2015г. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО» |
| 2.4. | Методическое сопровождение проведения стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). | Сентябрь, октябрь 2015г. | МКУ «ЦМТО» |
| 2.5. | Организация участия ОО в единых методических днях, организуемые ГБУ РЦРО, ГБУ Центральная ПМПК | IV квартал 2015г, I, II,III кварталы 2016г | По согласованию с ГБУ РЦРО ГБУ Центральная ПМПК МКУ «ЦМТО» ОО Пономаревского района |
| - Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| 3.1. | Формирование муниципального задания подведомственным образовательным организациям по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | декабрь 2015г. – декабрь 2016 г. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО» |
| 3.2. | Формирование соцзаказа по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО | Июнь 2015 Декабрь 2015 | МКУ «ЦМТО», ОО |
| 3.3. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | Июнь 2015г. – август 2016 г. | МКУ «ЦМТО», ОО |
| 3.4. | Организация участия представителей отдела образования, МКУ «ЦМТО» , ОО в областных совещаниях и методических семинарах по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | Отдел образования, МКУ «ЦМТО», ОО |
| 3.5. | Обеспечение учебной и методической литературой ОО по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | По согласованию с ГБУ РЦРО отдел образования, МКУ «ЦМТО» |
| 3.6. | Участие в разработке критериев для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников ОО, работающих с детьми с ОВЗ, интеллектуальными нарушениями с учётом требований ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (умственной отсталостью). | Март, 2016г. | По согласованию с ГБУ РЦРО МКУ «ЦМТО» |
| 3.7. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016г. | ОО |
| 3.8. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | По согласованию с МО ОО Отдел образования МКУ «ЦМТО» ОО |
| - Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| 4.1. | Выполнение методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти Оренбургской области | Август, 2015г. | Отдел образования |
| 4.2. | Участие в разработке методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Март – август, 2015г. | По согласованию с МО ОО Отдел образования |
| - Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ и ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2015-2016 годы | По согласованию с МО ОО Отдел образования , МКУ «ЦМТО», ОО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт отдела образования), педагогических, научно-методических изданий и СМИ | 2015-2016 годы | Отдел образования, МКУ «ЦМТО», ОО |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | Отдел образования, МКУ «ЦМТО», педагоги и руководители ОО |