### Приложение   к приказу №01/10-322 от 13.12.2019

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  качества условий осуществления образовательной деятельности     МАОУ  «Равнинная СОШ»     на 2019-2020  год.

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |  |
| ### 1. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Недостаточная полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальной странице сайта организации в сети «Интернет». | 1. Размещение на сайте информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | 20.01.2020 |  | Заместитель директора по УВР О.А. Леденева |  |  |  |
|  |  | 2. Размещение на сайте информации об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 20.12.2019 |  | Заместитель директора по УВР О.А. Леденева | Размещена на сайте школы информация об обеспеченности доступа в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | 20.12.2019 |
|  |  | 3. Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 31.12.2019г |  | Ушаков Е.И. директор школы | Обновлена информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | 31.12.2019г |
|  |  | 4. Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 31.12.2019 |  | Леденева О.А. Заместитель директора | Размещена информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | 31.12.2019 |
| 2 | Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Не в полном объеме обеспечены комфортные условия оказания услуг. | 1. Обеспечение организации комфортных условий для предоставления услуг: -наличие зоны отдыха (ожидания), | 01.01.2020 |  | Ушаков Е.И. Директор школы |  |  |  |
| 3. | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | На недостаточном уровне оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов. | 1. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). | 31.12.2019 |  | Е.И.Ушаков директор школы | Оборудована входная группа пандусами (бетонный), кнопка вызова (2шт). |  | 31.12.2019 |
|  |  | 2. Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | 31.12.2019 |  | Е.И.Ушаков директор школы | Выделена стоянка для автотранспортных средств инвалидов. |  | 31.12.2019 |
|  |  | 3. Создание специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 31.12.2019 |  | Е.И.Ушаков директор школы | Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение. |  | 31.12.2019 |
|  |  | 4. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 01.09.2020 |  | Е.И.Ушаков директор школы |  |  |  |
| 3.2 | На недостаточном уровне созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1. Обеспечение возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | 31.12.2019 |  | Е.И.Ушаков директор школы | Обеспечена возможность предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме, через сайт школы, странички учителей; имеется возможность обучения на дому. |  | 31.12.2019 |
|  |  | 2. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 20.01.2020 |  | Е.И.Ушаков директор школы |  |  |  |