### Приложение к приказу 01-10/57 от 14.12.2019г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки  качества условий осуществления образовательной деятельности     МАОУ  «Наурузовская СОШ»     на 2019-2020  год.

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |  |
| ### 1. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Недостаточная полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальной странице сайта организации в сети «Интернет». | 1. Размещение на сайте аннотаций к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. | 10.09.2019г |  | Галяутдинов Р.Т., директор | 1. Размещены на сайте аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. |  | 10.09.2019г |
|  |  | 2. Размещение на сайте информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | 10.09.2019г |  | Галяутдинов Р.Т., директор | 2. Размещение на сайте информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. |  | 10.09.2019г |
|  |  | 3. Размещение на сайте информации об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | 10.09.2019г |  | Галяутдинов Р.Т., директор | 3. Размещены на сайте информации об обеспечении доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  | 10.09.2109г. |
|  |  | 4. Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 31.12.2019г |  | Галяутдинов Р.Т., директор | 4. Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года |  | 31.12.2019г. |
| 2 | Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Не в полном объеме обеспечены комфортные условия оказания услуг. | 1. Обеспечение организации комфортных условий для предоставления услуг: -наличие зоны отдыха (ожидания), -наличие и доступность питьевой воды, - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений, - санитарное состояние помещений организации. | 14.12.2019г. |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Замечания устранены |  | 14.12.2019г |
| 3. | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | На недостаточном уровне оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов. | 1. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). | 14.12.2019 |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Замечания устранены (входные группы оборудованы пандусами) |  | 14.12.2019г |
|  |  | 2. Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | 01.09.2020 |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Подана заявка на оборудование стоянки для автотранспортных средств инвалидов |  | 01.09.2020г. |
|  |  | 3. Создание специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 14.12.2019г. |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Замечания устранены (оборудованы санитарно- гигиенические помещения в организации) |  | 14.12.2019г. |
|  |  | 4. Оборудование адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 14.12.2019 |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Замечания устранены (Оборудованы поручни, дверные проемы расширены) |  | 14.12.2019г. |
|  |  | 5. Наличие сменных кресел-колясок | в течение 2019-2021 года |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Сделана заявка на приобретение сменных кресел - колясок. |  |  |
| 3.2 | На недостаточном уровне созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1. Обеспечение возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | постоянно |  | Шайдуллина А.С., зам. директора по УВР | Разработаны мероприятия, направленные на создание условий для возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому, улучшение условий для развития и способностей и интересов обучающихся |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение возможности предоставления для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 01.09.2020г. |  | Галяутдинов Р.Т., директор |  |  |  |
|  |  | 3.Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 01.09.2020г. |  | Галяутдинов Р.Т., директор Шайдуллина А.С., зам. директора по УВР |  |  |  |
|  |  | 4.Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | в течение 2019-2021 года |  | Галяутдинов Р.Т., директор |  |  |  |
|  |  | 5.Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 01.09.2020г. |  | Галяутдинов Р.Т., директор |  |  |  |
|  | Информация о соответствии сайта установленным требованиям в части размещения обязательной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | официальном |
|  | на сайте отсутствует (не соответствует требованиям) обязательная к размещению информация | 1.Размещение на сайте информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 20.12.2019г. |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Размещение на сайте информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 20.12.2019г. |
|  |  | 2. Размещение на сайте информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 20.12.2019г. |  | Галяутдинов Р.Т., директор | Размещение на сайте информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 20.12.2019г |