Приложение к приказу № 01-11/164

от 12.12.2019г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МАОУ «Пономаревская СОШ» на 2019-2020 год.

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### 1. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Недостаточная полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальной странице сайта организации в сети «Интернет». | 1. Размещение на сайте аннотаций к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. | 10.09.2019г | Краснов Александр Анатольевич, заместитель директора по ИКТ | Размещены на сайте аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий. | 10.09.2019г |
|  |  | 2. Размещение на сайте информации о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). | 10.09.2019г | Краснов Александр Анатольевич, заместитель директора по ИКТ | Размещена на сайте информация о федеральных государственных образовательных стандартах | 10.09.2019г |
|  |  | 3. Размещение на сайте информации об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.09.2019г | Краснов Александр Анатольевич, заместитель директора по ИКТ | Размещена на сайте информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.09.2019г |
|  |  | 4. Размещение на сайте информации об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.09.2019г | Краснов Александр Анатольевич, заместитель директора по ИКТ | Размещена на сайте информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.09.2019г |
|  |  | 5. Размещение на сайте информации о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии | 10.09.2019г | Краснов Александр Анатольевич, заместитель директора по ИКТ | Размещена на сайте информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии | 10.09.2019г |
|  |  | 6. Размещение на сайте информации о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.09.2019г | Краснов Александр Анатольевич, заместитель директора по ИКТ | Размещена на сайте информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 10.09.2019г |
| 2 | Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Не в полном объеме обеспечены комфортные условия оказания услуг. | 1. Обеспечение организации комфортных условий для предоставления услуг: -наличие зоны отдыха (ожидания) | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор |  |  |
| 3. | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | На недостаточном уровне оборудованы помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория с учетом доступности для инвалидов. | 1. Обеспечение сменных кресел-колясок | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор |  |  |
|  |  | 2. Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор | Стоянка для автотранспортных средств инвалидов оборудована | 12.12.2019г |
|  |  | 3. Создание специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор |  |  |
| 3.2 | На недостаточном уровне созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими. | 1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор |  |  |
|  |  | 2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор |  |  |
|  |  | 3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор |  |  |
|  |  | 4. Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | 31.12.2020г | Куренков Денис Сергеевич, директор |  |  |